## Sheet1
区域 | 工作内容 | 完成时间 | 工期
一区块 | 支撑梁内工程桩完成 | 2026-04-02
| 塔吊设备备案 | 3月19日-4月2日 | 15天
| 2#塔吊安装 | 3月22日-3月23日 | 2天
| 钢筋料场完成 | 2026-03-30
支护桩检测
| 深基坑专家论证 | 2026-04-02 | 基坑支护图审合格证没有
| 首层土 | 4月3日-4月4日 | 2天
| 基坑监测预埋 | 2026-04-08
| 一区做第一道撑 | 4月5日-4月9日 | 5天
| 静载（3组）6根桩 | 4月11日-4月15日 | 5天
| 支撑梁内出土（16000方） | 4月16日-4月23日 | 8天
| 一区第二道支撑 | 4月20日-4月25日 | 6天
| 1-1出土 | 5月2日-5月3日 | 2天
| 1-1底板、负二层 | 5月4日-5月11日 | 8天
| 1-1负一层 | 5月25日-6月1日 | 8天
| 1-1顶板 | 6月12日-6月19日 | 8天
| 1-4出土 | 5月4日-5月6日 | 3天
| 1-4底板、负二层 | 5月7日-5月14日 | 8天
| 1-4负一层 | 5月26日-6月2日 | 8天
| 1-4顶板 | 6月14日-6月21日 | 8天
| 1-2出土 | 5月7日-5月8日 | 2天
| 1-2底板、负二层 | 5月9日-5月16日 | 8天
| 1-2负一层 | 5月27日-6月4日 | 9天
| 1-2顶板 | 6月12日-6月21日 | 9天
| 1-3出土 | 5月9-5月10日 | 2天
| 1-3底板、负二层 | 5月11日-5月18日 | 8天
| 1-3负一层 | 5月28日-6月4日 | 8天
| 1-3顶板 | 6月13日-6月20日 | 8天
| 1-5出土 | 5月11日-5月14日 | 4天
| 1-5底板、负二层 | 5月15日-5月22日 | 8天
| 1-5负一层 | 5月29日-6月5日 | 8天
| 1-5顶板 | 6月15日-6月22日 | 8天
| 拆第二道撑 | 5月23日-5月24日 | 2天
| 拆第一道撑 | 6月10日-6月11日 | 2天
塔吊安装计划
[6 empty] | 安装时间 | 使用时间
[5 empty] | 1#塔吊 | 2026-04-23 | 2026-04-30
[5 empty] | 2#塔吊 | 2026-04-02 | 2026-04-05
三区块 | 支撑梁内工程桩完成 | 2026-04-04 |  | 高压旋喷完成时间 | 3#塔吊 | 2026-04-23 | 2026-04-30
| 塔吊基础 | 3月23日-3月27日 |  |  | 4#塔吊 | 2026-05-10 | 2026-05-20
| 塔吊设备备案 | 3月20日-4月6日 |  |  | 5#塔吊 | 2026-04-18 | 2026-04-07
| 5#塔吊安装 | 4月3日-4月4日 | 2天 | 使用时间4月8日（考虑基础强度） | 6#塔吊 | 2026-04-18 | 2026-04-25
| 首层土 | 4月5日-4月6日 | 2天
| 基坑监测预埋 | 4月9日-4月10日
| 一区做第一道撑 | 4月7日-4月11日 | 5天 |  | 铝膜计划进场时间 |  | 出±0时间
| 静载桩 | 2026-03-17 |  |  | 1#楼 | 2026-07-11 | 2026-07-04
| 静载（3组）5根桩 | 4月14日-4月18日 | 5天 |  | 2#楼 | 2026-08-04 | 2026-07-27
| 支撑梁内出土（13000方） | 4月19日-4月23日 | 5天 |  | 3#楼 | 2026-07-12 | 2026-07-05
| 一区第二道支撑 | 4月21日-4月26日 | 6天 | 考虑出土口问题 | 4#楼 | 2026-08-05 | 2026-07-28 | ·
| 3-5出土 | 5月15日-5月16日 | 2天 |  | 5#楼 | 2026-06-27 | 2026-06-20
| 3-5底板、负二层 | 5月17日-5月24日 | 8天 |  | 6#楼 | 2026-06-19 | 2026-06-12
| 3-5负一层 | 7月3日-7月10日 | 8天 |  | 7#楼 | 2026-08-03 | 2026-07-26
| 3-5顶板 | 7月20日-7月27日 | 8天 |  | 8#楼 | 2026-06-26 | 2026-06-19
| 3-1出土 | 6月8日-6月9日 | 2天 |  | 9#楼 | 2026-06-28 | 2026-06-21
| 3-1底板、负二层 | 6月10日-6月17日 | 8天 |  | 10#楼 | 2026-08-02 | 2026-07-25
| 3-1负一层 | 7月4日-7月11日 | 8天 |  | 11#楼 | 2026-08-04 | 2026-07-27
| 3-1顶板 | 7月21日-7月28日 | 8天
| 3-4出土 | 6月10日-6月11日 | 2天
| 3-4底板、负二层 | 6月12日-6月19日 | 8天
| 3-4负一层 | 7月6日-7月13日 | 8天
| 3-4顶板 | 7月23日-7月30日 | 8天
| 3-2出土 | 6月14日-6月15日 | 2天
| 3-2底板、负二层 | 6月16日-6月23日 | 8天
| 3-2负一层 | 7月5日-7月12日 | 8天
| 3-2顶板 | 7月22日-7月29日 | 8天
| 拆第二道撑 | 7月1日-7月2日
| 拆第一道撑 | 7月18日-7月19日
二区块 | 支撑梁内工程桩完成 | 2026-04-20
| 塔吊基础 | 3月25日-3月29日 | 5天
| 塔吊设备备案 | 3月20日-4月22日
| 5#塔吊安装 | 4月18日-4月19日 | 2天
| 静载桩 | 2026-03-24
| 静载（3组）3根桩 | 4月21日-4月22日 | 2天
| 首层土 | 4月23日-4月24日 | 2天
| 基坑监测预埋 | 4月27日-4月28日 | 2天
| 二区做第一道撑 | 4月25日-4月29日 | 5天
| 支撑梁内出土（11000方） | 5月6日-5月10日 | 5天
| 二区第二道支撑 | 5月8日-5月14日 | 6天
| 2-5出土 | 5月17日-5月19日 | 3天
| 2-5底板、负二层 | 5月20日-5月27日 | 8天
| 2-5负一层 | 5月28日-6月4日 | 8天
| 2-5顶板 | 6月5日-6月12日 | 8天
| 2-1出土 | 5月20日-5月21日 | 2天
| 2-1底板、负二层 | 5月22日-5月29日 | 8天
| 2-1负一层 | 6月6日-6月13日 | 8天
| 2-1顶板 | 6月22日-6月29日 | 8天
| 2-2出土 | 5月22日-5月23日 | 2天
| 2-2底板、负二层 | 5月24日-5月31日 | 8天
| 2-2负一层 | 6月11日-6月18日 | 8天
| 2-2顶板 | 6月28日-7月5日 | 8天
| 2-3出土 | 5月24日-5月25日 | 2天
| 2-3底板、负二层 | 5月26日-6月2日 | 8天
| 2-3负一层 | 6月12日-6月19日 | 8天
| 2-3顶板 | 6月27日-7月4日 | 8天
| 2-4出土 | 5月26日-5月27日 | 2天
| 2-4底板、负二层 | 5月28日-6月4日 | 8天
| 2-4负一层 | 6月13日-6月20日 | 8天
| 2-4顶板 | 6月29日-7月6日 | 8天
| 2-6出土 | 5月28日-5月29日 | 2天
| 2-6底板、负二层 | 5月30日-6月6日 | 8天
| 2-6负一层 | 6月14日-6月21日 | 8天
| 2-6顶板 | 6月30日-7月7日 | 8天
| 拆第二道撑 | 6月9日-6月10日 | 2天
| 拆第一道撑 | 6月25日-6月26日 | 2天
四区块 | 支撑梁内工程桩完成 | 2026-04-28
| 塔吊基础 | 3月23日-3月27日 | 5天
| 塔吊设备备案 | 2026-04-29
| 5#塔吊安装 | 4月24日-4月25日 | 2天
| 静载桩 | 3月25日-3月27日
| 静载（3组）3根桩 | 4月25日-4月26日 | 2天
| 首层土 | 4月28日-4月29日 | 2天
| 基坑监测预埋 | 5月2日-5月3日
| 四区做第一道撑 | 4月30日-5月4日 | 5天
| 支撑梁内出土（20000方） | 5月10日-5月17日 | 8天 | ·
| 四区第二道支撑 | 5月15日-5月20日 | 6天
| 4-1出土 | 5月30日-6月1日 | 2天
| 4-1底板、负二层 | 6月2日-6月9日 | 8天
| 4-1负一层 | 7月1日-7月8日 | 8天
| 4-1顶板 | 7月20日-7月27日 | 8天
| 4-3出土 | 6月2日-6月3日 | 2天
| 4-3底板、负二层 | 6月4日-6月11日 | 8天
| 4-3负一层 | 7月2日-7月9日 | 8天
| 4-3顶板 | 7月18日-7月25日 | 8天
| 4-2出土 | 6月4日-6月5日 | 2天
| 4-2底板、负二层 | 6月6日-6月13日 | 8天
| 4-2负一层 | 7月3日-7月10日 | 8天
| 4-2顶板 | 7月21日-7月28日 | 8天
| 4-4出土 | 6月6日-6月7日 | 2天
| 4-4底板、负二层 | 6月8日-6月15日 | 8天
| 4-4负一层 | 7月5日-7月12日 | 8天
| 4-4顶板 | 7月22日-7月29日 | 8天
| 4-5出土 | 6月12日-6月13日 | 2天
| 4-5底板、负二层 | 6月14日-6月21日 | 8天
| 4-5负一层 | 7月4日-7月11日 | 8天
| 4-5顶板 | 7月19日-7月26日 | 8天
| 拆第二道撑 | 6月29日-6月30日 | 2天
| 拆第一道撑 | 7月16日-7月17日 | 2天